## Planificación Gantt
Proyecto software
Alejandro Díaz
2019-04-10 10:53
|  | marzo 2019 | [19 empty] | abril 2019 | [21 empty] | mayo 2019
 | time axis 2019-03-04 to 2019-05-10
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Planteamiento del proyecto | completada
planteamiento de requisitos | completada
Diagrama de casos de uso | completada | bar: 2019-03-27 to 2019-04-01
Diagrama de clases | completada
Consultar ejemplo de página Spring | en proceso | bar: 2019-04-10 to 2019-04-17
Modificar ejemplo de Spring | en proceso | bar: 2019-03-04 to 2019-03-05; 2019-03-07 to 2019-04-09; 2019-04-18 to 2019-05-10
Tutoriales de HTML | por hacer | bar: 2019-04-11 to 2019-04-16
Diagrama de secuencias | por hacer
Crear clases para la base de datos | por hacer | bar: 2019-04-17 to 2019-04-19
Montar prototipo | por hacer
Reunión con el equipo | por hacer | bar: 2019-04-22 to 2019-04-23

## Project overview
Proyecto software
Alejandro Díaz
2019-04-10 10:53
Equipo del proyecto | Rol
Alejandro Díaz (alejandrouma) | Project owner
Kevin Martellotti (kevin.martellotti) | Project manager
Ignacio Olivares (nachouma) | Project manager
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr) | Project manager
Alfonso García Gálvez (alfgg) | Project manager
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14) | Project manager
José Luis Quiñones (joseluisqn) | Project manager
Alejandro Postigo Velasco (alpove) | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Planteamiento del proyecto
12 mar 2019 - 15 mar 2019 (4 días) | Alejandro Díaz (alejandrouma) | - | Plantear las bases del proyecto para empezar a trabajar en él |  | Sin subtareas
Ignacio Olivares (nachouma)
Alfonso García Gálvez (alfgg)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Alejandro Postigo Velasco (alpove)
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14)
José Luis Quiñones (joseluisqn)
planteamiento de requisitos
19 mar 2019 - 26 mar 2019 (6 días) | Alejandro Díaz (alejandrouma) | - | Definir los requisitos tanto funcionales como no funcionales que tendrá el software |  | Sin subtareas
Ignacio Olivares (nachouma)
Alfonso García Gálvez (alfgg)
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Alejandro Postigo Velasco (alpove)
José Luis Quiñones (joseluisqn)
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14)
Diagrama de casos de uso (0% Completado)
27 mar 2019 - 1 abr 2019 (4 días) | Ignacio Olivares (nachouma) | - | Realizar el diagrama correspondiente a los casos de uso del software | - | Diagrama de casos generales | Alejandro Díaz
| Alejandro Díaz (alejandrouma) |  |  | - | Diagrama de casos generales | Alejandro Postigo Velasco
| Alfonso García Gálvez (alfgg) |  |  | - | Diagrama de secuencia | Francisco Javier Gómez Barroso
| Alejandro Postigo Velasco (alpove) |  |  | - | Diagrama de secuencia | Alfonso García Gálvez
| Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14) |  |  | - | Diagrama de secuencia | Ignacio Olivares
Diagrama de clases
2 abr 2019 - 4 abr 2019 (3 días) | Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr) | - | Definir el proyecto |  | Sin subtareas
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
José Luis Quiñones (joseluisqn)
Consultar ejemplo de página Spring
10 abr 2019 - 17 abr 2019 (6 días) | Alejandro Díaz (alejandrouma) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Modificar ejemplo de Spring
10 abr 2019 - 17 abr 2019 (6 días) | Alejandro Díaz (alejandrouma) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
José Luis Quiñones (joseluisqn)
Tutoriales de HTML
11 abr 2019 - 16 abr 2019 (4 días) | Ignacio Olivares (nachouma) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Alejandro Postigo Velasco (alpove)
Diagrama de secuencias
12 abr 2019 - 17 abr 2019 (4 días) | Ignacio Olivares (nachouma) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alfonso García Gálvez (alfgg)
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14)
Crear clases para la base de datos
17 abr 2019 - 19 abr 2019 (3 días) | Kevin Martellotti (kevin.martellotti) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14)
Montar prototipo
22 abr 2019 - 26 abr 2019 (5 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Reunión con el equipo
22 abr 2019 - 23 abr 2019 (2 días) | Ignacio Olivares (nachouma) |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Alejandro Díaz (alejandrouma)
Alfonso García Gálvez (alfgg)
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Alejandro Postigo Velasco (alpove)
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14)
José Luis Quiñones (joseluisqn)