## Planificación Gantt
Proyecto software
Alejandro Díaz
2019-03-19 23:30
|  | marzo 2019 | [19 empty] | abril 2019
|  | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Planteamiento del proyecto | completada | bar: 2019-03-06; 2019-03-19
Diagrama de casos de uso | en proceso
planteamiento de requisitos | en proceso | bar: 2019-03-06; 2019-03-19 to 2019-03-26
Diagrama de clases | por hacer

## Project overview
Proyecto software
Alejandro Díaz
2019-03-19 23:30
Equipo del proyecto | Rol
Alejandro Díaz (alejandrouma) | Project owner
Kevin Martellotti (kevin.martellotti) | Project manager
Ignacio Olivares (nachouma) | Project manager
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr) | Project manager
Alfonso García Gálvez (alfgg) | Project manager
Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14) | Project manager
José Luis Quiñones (joseluisqn) | Project manager
Alejandro Postigo Velasco (alpove) | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Planteamiento del proyecto
12 mar 2019 - 15 mar 2019 (4 días) | Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14) | - | Plantear las bases del proyecto para empezar a trabajar en él |  | Sin subtareas
Alejandro Díaz (alejandrouma)
Ignacio Olivares (nachouma)
José Luis Quiñones (joseluisqn)
Alfonso García Gálvez (alfgg)
Alejandro Postigo Velasco (alpove)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Diagrama de casos de uso (0% Completado)
18 mar 2019 - 21 mar 2019 (4 días) | Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14) | - | Realizar el diagrama correspondiente a los casos de uso del software | - | Diagrama de casos generales | Alejandro Díaz
| Ignacio Olivares (nachouma) |  |  | - | Diagrama de casos generales | Alejandro Postigo Velasco
| Alejandro Díaz (alejandrouma) |  |  | - | Diagrama de secuencia | Francisco Javier Gómez Barroso
| Alfonso García Gálvez (alfgg) |  |  | - | Diagrama de secuencia | Alfonso García Gálvez
| Alejandro Postigo Velasco (alpove) |  |  | - | Diagrama de secuencia | Ignacio Olivares
planteamiento de requisitos
19 mar 2019 - 26 mar 2019 (6 días) | Francisco Javier Gómez Barroso (fjgb14) | - | Definir los requisitos tanto funcionales como no funcionales que tendrá el software |  | Sin subtareas
José Luis Quiñones (joseluisqn)
Alejandro Díaz (alejandrouma)
Ignacio Olivares (nachouma)
Alfonso García Gálvez (alfgg)
Alejandro Postigo Velasco (alpove)
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)
Diagrama de clases
22 mar 2019 - 26 mar 2019 (3 días) | José Luis Quiñones (joseluisqn) | - | Definir el proyecto |  | Sin subtareas
Alejandro Gallardo Rodríguez (agrr)
Kevin Martellotti (kevin.martellotti)